čj: SPU 066704/2026/Vog.

UID: spudms00000016395040

Dodatek číslo 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Čečelice č.: 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)

- (dále jen „Dodatek“)

- Podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

Hana Vogelová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 569 830, +420 725 950 122

E-mail: roman.hanzik@spucr.gov.cz, hana.vogelova@spucr.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

( dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení:

První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s. r. o.

se sídlem Světská 1418, Kyje, 19800 Praha 9, IČO: 25094459

Zastoupený: Milan Nový, jednatel

Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra

se sídlem Lesná, XXXX, 395 01, Pacov, IČO: 43820654

Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:  XXXXXXXXXX

E-mail:  XXXXXXXXXX

ID datové schránky:  jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ:  CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části díla.

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín (ve znění dodatku č. 1-6) | Nový termín (dodatek č. 7) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.7.2026 | 31.3.2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 7. Podkladem pro uzavření DODATKU číslo 7 byla zaevidovaná žádost zhotovitele o posun termínu.

Odůvodnění:

Státní pozemkový úřad – Pobočka Mladá Boleslav (+Mělník) obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 065008/2026 zaevidovanou „Žádost o úpravu termínu ke smlouvě o dílo číslo 731/2022-537207 KoPÚ Čečelice“. Důvodem žádosti je posunutí termínu pro etapu 6.3.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.  Podaná žádost byla odůvodněna velkým rozdělením mnohočetných spoluvlastnictví – jedná se o původní polní cesty, kde na některých listech vlastnictví se nachází cca kolem 30 - 90 spoluvlastníků. Při kontrole údajů evidovaných v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že vkladem ukončených dědických řízení u mnohočetných spoluvlastnictví dochází k dalšímu dělení původních listů vlastnictví a ke vzniku nových vlastnických listů, čímž dochází k nárůstu velkého množství těchto podílů. Další dělení v rámci zpracovaného návrhu vyplývá z požadavků vlastníků – vypořádání podílového spoluvlastnictví. Rovněž kontrolou údajů evidovaných v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že u mnohočetných spoluvlastnických podílů dochází i k neustálému dělení vlastnictví v návaznosti na vklady uzavřených kupních smluv, kdy jsou evidovány několikeré prodeje podílů u společností zabývající se obchodováním s nemovitostmi.  Dále byly zjištěny několikeré převody majetku mezi Českou republikou – Právo hospodařit s majetkem státu, a to ÚZSVM, Státním Pozemkovým úřadem, Povodím, atd., na základě kterých rovněž dochází k dělení původních mnohočetných vlastnictví a ke vzniku nových listů vlastnictví. Veškeré zjištěné změny je pak nutné zapracovat do aktualizovaných soupisů nároků a v návaznosti na uvedené přepracovávat návrh nového uspořádání pozemků.

V průběhu zhotovení díla došlo k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze smluvních stran a toto má vliv na termín dokončení ucelené dílčí části 6.3.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Dne 2.3.2026 pod čj. SPU 073287/2026, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha schválil uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ Čečelice.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněním prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Změnou termínu u dílčí části 6.3.2. nedojde k navýšení měrných jednotek ani k navýšení ceny za dílčí části a zároveň ani k navýšení celkové ceny za dílo. Hodnota závazku zůstane uzavřením tohoto dodatku beze změn.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj              sdružení)

a hlavní město Praha

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu

25.03.2026		25.03.2026

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Hana Vogelová

odborný rada, Pobočka Mladá Boleslav

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Čečelice, dodatek č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 1 500,00 | 31 500,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1072 | 800,00 | 857 600,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 1 500,00 | 67 500,00 |  |
|  | Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 18 | 800,00 | 14 400,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 22000,00 | 0,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 307 | 3 630,00 | 1 114 410,00 | 30.4.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 | 12 100,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 157 | 2 640,00 | 414 480,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1117 | 242,00 | 270 314,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1117 | 363,00 | 405 471,00 | 30.11.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 193 675,00 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1116 | 847,00 | 945 252,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 104 | 3 630,00 | 377 520,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 183 | 1 210,00 | 221 430,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 64 | 2 420,00 | 154 880,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 929,00 | 5 929,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 388,00 | 3 388,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 270,50 | 1 270,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1116 | 1 089,00 | 1 215 324,00 | 31.3.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 10 890,00 | 10 890,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 623,00 | 7 623,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 356,00 | 4 356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 633,50 | 1 633,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 065 656,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1116 | 181,50 | 202 554,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 202 554,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 193 675,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 065 656,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 202 554,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 6 461 885,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 356 995,85 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 7 818 880,85 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 25.03.2026 |  |  |  | Datum: 25.03.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |