DODATEK č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřejice
č. 935-2020-505101 ze dne 30.09.2020

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz

První společník (vedoucí společník): Plavec – Michalec s.r.o.

se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452

Zastoupený: 	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Druhý společník (účastník): Ing. Josef Honz

se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Zastoupený: 	Ing. Josefem Honzem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.06.2020 za společnost jedná:

Ing. Jan Plavec, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Davidem Michalcem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavecem, jednatelem

Vedoucí týmu:	Ing. Jan Plavec

Zástupce vedoucího týmu:	Ing. Josef Honz

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID datové schránky:	u2u8efa

Bankovní spojení: 	Oberbank AG

Číslo účtu:	7300002050/8040

DIČ:	CZ26042452

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Společnost GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., změnila dne 01.01.2025 název na Plavec – Michalec s.r.o. Dále došlo ke změně Statutárních orgánů společnosti, od 01.01.2025 není jednatelem společnosti Petr Michalec. Novým jednatelem společnosti je David Michalec. Ostatní údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku (IČO, právní forma) zůstávají beze změny.

Čl. II.

Předmět Dodatku

- Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 239 | 6 | 900,00 | 5 400,00 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 4 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 239 | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 605 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 15 700,00 |

Hodnota změn činí 15 700,00 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 10 000,00 |

Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 5 700,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke změnám MJ u výše uvedených dílčích částí díla dochází na základě skutečného rozsahu provedených prací během vypracovávání Plánu společných zařízení, po změnách obvodu KoPÚ, jež byly předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 2), nepřesáhne 10,67 % původní hodnoty závazku.

Čl. III.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce | 1 633 200,00 Kč | 1 976 172,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce | 549 770,00 Kč | 665 221,70 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo | 181 800,00 Kč | 219 978,00 Kč |
| Celková cena | 2 364 770,00 Kč | 2 861 371,70 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Plavec – Michalec s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  	a Ing. Josef Honz

Místo: České Budějovice	Místo: Písek

Datum: 30.03.2026	Datum: 26.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jan Plavec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dobřejice - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 2) | Cena bez DPH celkem v Kč 2) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 | 31.10.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 239 | 1 000,00 | 239 000,00 | 31.10.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 |  | 0,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  | 0,00 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 39 | 3 000,00 | 117 000,00 | 31.10.2024 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm * | 177 | 2 500,00 | 442 500,00 | 31.10.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 347 | 2 200,00 | 763 400,00 | 31.10.2024 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 2 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 605 | 30,00 | 18 150,00 | 31.10.2024 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 1 500,00 | 0,00 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 605 | 30,00 | 18 150,00 | 31.5.2025 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 633 200,00 | 31.5.2025 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 245 | 900,00 | 220 500,00 | 31.3.2026 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 239 | 130,00 | 31 070,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 29 | 1 000,00 | 29 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 245 | 1 000,00 | 245 000,00 | 31.10.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 4 600,00 | 9 200,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 549 770,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 606 | 300,00 | 181 800,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 181 800,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 633 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 549 770,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 181 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 364 770,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 496 601,70 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 861 371,70 |  |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| * Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice |  |  |  |  |  |  |