DODATEK č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Tasnovice       
č. smlouvy: 14/2020-504202 ze dne 31. 8. 2020

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jana Němečková

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727956737

E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

allGEO s.r.o.

se sídlem Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň IČO: 26349469

Zastoupený:                                                    Ing. Lubor Pekarský, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Lubor Pekarský, jednatel

V technických záležitostech zastoupený:       xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxx

E-mail:                                                               xxx

ID datové schránky:                                          7pp75x5

Bankovní spojení:				  Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                                         2485160297/0100

DIČ:                                                                   CZ26349469

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.

- Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.01.2026 | 31.3.2026 |

Odůvodnění:

- Zhotovitel požádal o přerušení prací dopisem zaevidovaným pod č. j. SPU 009939/2026 ze dne 12. 1. 2026 z důvodu žádosti o ocenění věcného břemene k přístupu na pozemky LV 199, povinného LV 15 v k. ú. Tasnovice. Práce byly pozastaveny kde dni 12. 1. 2026 dopisem č. j. SPU 009939/2026 ze dne 13. 1. 2026.

- Po přerušení prací objednatel připravoval podklady pro dynamický nákupní systém na ocenění věcného břemene. Během této doby se majitel pozemků na LV 199 osobně domluvil s majitelem sousedních pozemků na LV 31 na možném přístupu přes jeho pozemky a úpravu návrhu nového uspořádání pozemků, bez nutnosti zavedení věcného břemene chůze na LV 15. Vlastníci pozemků na LV 199 a LV 31 následně požádali zpracovatele o novou úpravu návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Tasnovice. Z tohoto důvodu zpracovatel požádal o zrušení ocenění věcného břemene a znovuobnovení prací, aby mohl připravit novou variantu návrhu nového uspořádání pozemků pro tyto vlastníky. Žádost o obnovení prací byla zaevidována pod č. j. SPU 094527/2026 dne 12.3.2026. Objednatel práce obnovil ke dni 12.3.2026 dopisem SPU 098570/2026 ze dne 16. 3. 2026.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení Díla. Prodlení s provedením dílčí části díla není způsobeno zhotovitelem.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	allGEO s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Místo: Domažlice		Místo: Plzeň

Datum: 30.03.2026	Datum: 30.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jan Kaiser	Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.

Za správnost: Ing. Marek Gebauer

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Tasnovice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 890 | 17 800 | 28.2.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 375 | 490 | 183 750 | 31.10.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 2 090 | 355 300 | 30.9.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 | 1 890 | 22 680 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 381 | 190 | 72 390 | 30.6.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 381 | 190 | 72 390 | 31.1.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 724 310,00 | 31.1.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 381 | 690 | 262 890 | 31.1.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 18 | 390 | 7 020 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 38 | 990 | 37 620 |  |
|  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce | 100 bm | 25 | 990 | -24 750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 8 | 9 900 | 79 200 |  |
|  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce | 100 bm | 8 | 9 900 | -79 200 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 381 | 590 | 224 790 | 31.1.2026 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu plnění | ha | 381 | 590 | 224 790 | 31.3.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 547 570,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 381 | 190 | 72 390,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 390,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 724 310,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 547 570,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 390,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 344 270,00 |  |
| DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa. |  |  |  |  | 282 296,70 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa. |  |  |  |  | 1 626 566,70 |  |