DODATEK č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- na vyhotovení PD včetně GTP pro realizaci polních cest HC4 a VC6 v k. ú. Rudoltice u Černíkova
č.:  126-2025-504202 ze dne 7.3.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, funkce vedoucím Pobočky Domažlice

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727956737

E-mail: 	domazlice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

se sídlem Zlatnická 10/1582, 11000 Praha IČO: 64939511

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:						 xxx

E-mail: 						 xxx

ID datové schránky:				 uagdcaa

Bankovní spojení: 				 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 					 7494520277/0100

DIČ:   						 CZ64939511

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a spočívá ve změně lhůty pro předání dílčí části díla.

- Dodatkem se mění lhůta pro předání Díla

- bod 3.1.1 b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci):

- původní znění: do 31.03.2026

- nové znění: do 4 měsíců od zahájení procesních úkonů příslušného stavebního úřadu

Odůvodnění:

Zhotovitel dne 8.3.2026 dopisem č.j. SPU 086502/2026 informoval objednatele o postupu prací při zajišťování povolení záměru s doložením právní moci na realizaci stavby „Polní cesty HC 4 a VC6 v k.ú. Rudoltice u Černíkova“ a současně požádal o posunutí lhůty pro předání stavebního povolení (souhlasu /rozhodnutí o schválení záměru s vyznačením právní moci).

Důvodem pro posunutí termínu plnění dle čl. III bodu 3.1.1 písm. b) je nečinnost stavebního úřadu MěÚ Klatovy, kdy na základě podané žádosti o povolení dne 29.1.2026 nebyly k dnešnímu dni provedeny ze strany stavebního úřadu žádné procesní úkony. Z doložené emailové korespondence není stavební úřad schopen sdělit ani předpokládaný termín posouzení podané žádosti o povolení záměru. Příčinou nečinnosti úřadu je množství podaných žádostí o povolení záměru.

Tato skutečnost představuje objektivní překážku způsobenou jednáním třetí osoby, která je mimo možnost ovlivnění ze strany zhotovitele.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2..	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	NDCON s.r.o

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Místo: Domažlice		Místo: Praha

Datum: 30.03.2026	Datum: 30.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jan Kaiser	Ing. Robert Michek

vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		NDCON s.r.o.

Za správnost: Ing. Marek Gebauer