DODATEK č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova č.: 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka: Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

# Preambule

- Předmětem dodatku je řešeno následující:

- Změna termínů plnění u dílčích fakturačních celků a doplnění jedné nové položky do Položkového výkazu činností v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ a dále změny v počtech měrných jednotek u dílčích fakturačních částí hlavního celku 6.3 Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

- V důsledku výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

- Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Změna v předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu.

- Změna v zastupujících osobách na straně objednatele.

- Změna v kontaktním e-mailu Objednatele.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, změně termínů předání dílčích částí a doplnění nové položky do Položkového výkazu činností s novým termínem předání.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vyhrazená změna závazku | 100 bm | - | 5 | 8 737,50 | 43 687,50 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 3 | 11 000,00 | 33 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 6 | 33 000,00 | 198 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 274 687,50 |

Hodnota změny činí 274 687,50 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 21 | 8 | 1 100,00 | 8 800,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 48 | 29 | 1 100,00 | 31 900,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 40 700,00 |

Hodnota změn činí 40 700 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 233 987,50 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V návaznosti na jednání sboru zástupců konané dne 29. 9. 2025 a následného kontrolního dne konaného 26. 11. 2025 bylo dohodnuto, že do plánu společných zařízení bude zahrnuta rekonstrukce vodní plochy nacházející se na p.p.č. 448 v k.ú. Žežice u Chuderova. Předmětná parcela se nachází mimo stávající obvod pozemkových úprav. Na základě tohoto požadavku je nutno rozšířit obvod pozemkových úprav, tzn. bude nezbytné provedení dodatečného zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu v rozsahu 5 měrných jednotek (tzn. 484,10 m), což představuje vícepráce (jedná se o změnu závazku ze Smlouvy). S ohledem na skutečnost, že Smlouvou nejsou řešeny práce v podobě dodatečného zjišťování hranic, vyvolávají popsané vícepráce vymezení nové dílčí části hlavního celku „Přípravné práce“. Za účelem ocenění předmětných více prací byl v souladu s čl. 17.2 Smlouvy proveden průzkum trhu, kterým bylo zjištěno, že cena takto navýšených měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekročí částku určenou objednatelem jako průměr minimálně tří srovnatelných nabídek obdržených v předcházejících třech měsících od subjektů obdobných zhotoviteli. Na základě výše uvedeného bude do Položkového výkazu činností doplněna 1 nová položka 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vyhrazená změna závazku ze smlouvy s novým termínem předání k akceptačnímu řízení – 13.09.2026. Termín byl projednán se zhotovitelem v návaznosti na jeho kapacitu v zajištění této části díla.

V návaznosti na úpravu rozsahu předpokládaných opatření plánu společných zařízení na jednání sboru zástupců dochází ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c).

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ, v případě navýšení počtu MJ u dílčího fakturačního celku 6.2.4. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1 a č. 2), nepřesáhne dle čl. 17.4 SoD v absolutní hodnotě 20 % Ceny díla bez DPH. Předmětná vyhrazená změna závazku ze smlouvy je uzavřena v souladu s příslušnými ust. Čl. 17 Smlouvy o dílo. V případě Čl. 15.5. je splněna situace nezávislá na vůli Smluvních stran podle písm. (d) Smlouvy o dílo. Navýšení měrných jednotek nastává z důvodu změny obvodu pozemkových úprav, čímž dojde ke změně výměry pozemků řešených dle § 2 zákona ovšem bez vlivu na měrné jednotky obvodu pozemkových úprav vymezených Smlouvou.

Dodatek je současně uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ v případě navýšení počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c) a v případě snížení počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b). Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 1 a č. 2), nepřesáhne dle odst. 6 ZZVZ cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku. Předmětné snížení a navýšení počtu MJ vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Požadavek na změny MJ vznikl na základě jednání sboru zástupců, kde byl upraven rozsah opatření plánu společných zařízení mající dopad na Smlouvou stanovené počty měrných jednotek u dotčených dílčích částí hlavního celku 6.3. V návaznosti na vymezený první návrh opatření plánu společných zařízení projednaný se sborem zástupců byly zhotovitelem vyhodnoceny lokality pro vodohospodářské opatření k zadržení a akumulaci vody v území, kde bylo nutné zpracovat předběžný inženýrskogeologický průzkum (IGP) a stanovit profily pro zajištěných potřebných hydrologických dat.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 31. 5. 2026 | 13. 9. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 3. 2027 | 14. 7. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ve vazbě na jednání sboru zástupců konané dne 29. 9. 2025 byla navržena opatření, která sbor požaduje navrhnout v rámci plánu společných zařízení. V této souvislosti byly Zhotovitelem vyhodnoceny lokality, ve kterých bylo nutné pro návrh vodohospodářských opatření k zadržení a akumulaci vody v území zajistit zpracování inženýrskogeologického průzkumu (IGP) a hydrologická data. Podklady pro zpracování IGP a pro zajištění hydrologických dat byly pobočce zaslány dne 26. 11. 2025. Hydrologická data byla zhotoviteli předána dne 4. 3. 2026 a zpracovaná dokumentace IGP byla zhotoviteli předána dne 11. 3. 2026. Na základě těchto skutečností budou termíny dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 prodlouženy o 105 dnů.

Na základě výše uvedeného dojde ke změně termínů u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ v návaznosti na Čl. 2.1. a 6.3.1 písm. d) Smlouvy o dílo. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 452 751,50 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 399 172,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 216 832,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 068 756,00 Kč |
| DPH 21 % | 644 438,76 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 713 194,76 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

  - 1.	V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

## Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

  - 2.	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

  - 3	Čl. 7.2 se mění body (i) až (o) takto:

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ (dodatek) – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány v digitální podobě.

Čl. IV.

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- a současně dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech takto:

- V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Na straně objednatele dochází ke změně v kontaktním e-mailu takto: teplice.pk@spu.gov.cz.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 30.03.2026	Datum: 27.03.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková	Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel společnosti

Za správnost: Zdeněk Větrovec

| Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 3 000,00 | 39 000,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 260 | 1 000,00 | 260 000,00 | 31.05.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 190 | 1 250,00 | 237 500,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 127 | 3 300,00 | 419 100,00 | 30.09.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vyhrazená změna závazku | 100 bm | 5 | 8 737,50 | 43 687,50 | 13.09.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 6 | 3 300,00 | 19 800,00 | 30.09.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | 31.03.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | 31.05.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 452 751,50 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 448 | 1 072,50 | 480 480,00 | 13.09.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 13 | 1 100,00 | 14 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 19 | 1 100,00 | 20 900,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 11 000,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 7 | 33 000,00 | 231 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 507,50 | 7 507,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 290,00 | 4 290,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 608,75 | 1 608,75 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 448 | 1 072,50 | 480 480,00 | 14.07.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 33 000,00 | 66 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 4 400,00 | 35 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 507,50 | 7 507,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 290,00 | 4 290,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 608,75 | 1 608,75 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 399 172,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 448 | 484,00 | 216 832,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 832,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 452 751,50 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 399 172,50 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 832,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 068 756,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 644 438,76 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 713 194,76 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 30.03.2026 |  |  |  | Datum: 27.03.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |