DODATEK  č.  1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Lázně Bohdaneč,       
č. zhotovitele: 18/25, č. objednatele: 212-2025-544201 ze dne 4. 8. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice, Ing. Mgr. Jaroslavou Šprojcarovou, Ph.D., radou Pobočky Pardubice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 900

E-mail: 	pardubicky.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:                                                    Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:       	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou   Švábovou, jednatelem

Vedoucí týmu:		Ing. Petr Kubů, jednatel

Zástupce vedoucího týmu:		xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                 xxx

E-mail:   					xxx

ID datové schránky:                                        pb5jxk5

Bankovní spojení:				ČSOB a.s. Praha 4

Číslo účtu:                                                       31405/0300

DIČ:                                     			CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 31.03.2026 | 30.09.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V rámci zadání veřejné zakázky byla přílohou mapa s vyznačenými hranicemi porostů určených k šetření, avšak jejich skutečný stav a vhodnost pro vlastní šetření lze spolehlivě určit až po provedení zaměření skutečného stavu v terénu. Z dostupných ortofotomap nebylo možné přesně a jednoznačně identifikovat všechny porosty, které je účelné a technicky proveditelné do šetření zahrnout. Z důvodu rozsáhlosti (celková výměra řešeného území je 1075 ha) a komplikované přístupnosti porostů v k. ú. Lázně Bohdaneč. Předpokládaný rozsah šetření hranic v lesních porostech je 35 MJ (100 bm), jedná se tedy i z tohoto pohledu o rozsáhlejší dílčí část.

Rozsah prací proto bude možné finálně stanovit až po odevzdání kompletní dokumentace k polohopisu, jehož termín je podle smlouvy stanoven na 31. 3. 2026. Teprve na základě této akceptované dokumentace bude možné vymezit přesný rozsah porostů, u nichž má být šetření vlastnických hranic a označení lomových bodů provedeno.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.6 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

## Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

## Dále bylo opraveno telefonní číslo v kontaktních údajích zadavatele na +420 727 956 900.

Čl. II.

Cena díla

Celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy zůstala beze změny.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice		Místo: Praha

Datum: 24.3.2026	Datum: 23.3.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslav Kučera		Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.