DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Ludvíkovice        
č.:  664-2022-508207 ze dne 8. 8. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka: Děčín, na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Annou Havlíkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 956 725

E-mail: a.havlikova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek a termínů dílčích částí hlavního celku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Jedná se o nepodstatné změny závazku ze Smlouvy dle §222 odst. 4, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla a §222 odst. 2 vyhrazené změny závazků dle ust. bodu 2.1 a 6.3.1 g) SoD ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- změna počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 12 | 605 | -4840 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b)Smlouvy | 100bm | 50 | 23 | 605 | -16335 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b)Smlouvy | 100bm | 10 | 6 | 1210 | -4840 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy | ks | 2 | 4 | 12100 | 24200 |
|  | Součet úpravy ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | -1815 |

Hodnota změn činí -1 815 Kč bez DPH, (tj. 2,16 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 1 815 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Plán společných zařízení byl vypracován dle požadavků obce, sboru zástupců a se zapracováním připomínek dotčených orgánů a RDK. Úprava MJ je provedena dle skutečného rozsahu navrhovaných a schválených opatření.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–4 nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 3,93 % původní hodnoty závazku.

- Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 16.4.2026 | 5.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 16.4.2027 | 5.6.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V souladu s bodem 6.3.1.f smlouvy předloží Objednatel PSZ ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání. Zastupitelstvo obce se konalo 4.3.2026. Další termín není prozatím stanoven. Dle sdělení starosty obce bude následující zastupitelstvo svoláno nejpozději do 3 měsíců od data konání předchozího zastupitelstva. V souladu s ustanovením bodu 6.3.1 g) je v takovém případě možné prodloužit termín v souladu s čl. 2.1. Smlouvy o nezbytnou dobu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 407 835 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 760 485 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 156 090 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 324 410 Kč |
| DPH 21 % | 488 126,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 812 536,10 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,	Místo: Plzeň

Místo: Teplice		Datum: 27.3.2026

Datum: 30.3.2026

„elektronicky podepsáno“                                                 	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Mgr. Barbora Salátová

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatelka společnosti

Za správnost: Ing. Veronika Pavlíčková

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – dodatek č. 5 - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ludvíkovice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 210,00 | 15 730,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 630,00 | 29 040,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 257 | 1 815,00 | 466 455,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 161 | 2 420,00 | 389 620,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 16 | 2 420,00 | 38 720,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 258 | 605,00 | 156 090,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 258 | 1 210,00 | 312 180,00 | 30.9.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 407 835,00 | 30.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 257 | 1 210,00 | 310 970,00 | 5.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 12 | 605,00 | 7 260,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 23 | 605,00 | 13 915,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 6 | 1 210,00 | 7 260,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 4 | 12 100,00 | 48 400,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 257 | 1 210,00 | 310 970,00 | 5.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 485,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 258 | 605,00 | 156 090,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 090,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 407 835,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 760 485,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 090,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 324 410,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 488 126,10 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 812 536,10 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 30.3.2026 |  |  |  | Datum: 27.3.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Kosejková Jaroslava |  |  |  | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |