DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic,

- č.: 1212-2024-508207 ze dne 24. 10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka: Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 	        +420 725 002 568

E-mail: 	        roman.chochola@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	        z49per3

Bankovní spojení: 	        Česká národní banka

Číslo účtu: 	        3723001/0710

DIČ: 	        CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEPARD s r.o.

se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO: 614 99 552,

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXX

ID datové schránky:                                          hxp776s

Bankovní spojení:                                           FIO banka a.s.

Číslo účtu:                                                         2300284681/2010

DIČ:                                                                   CZ61499552

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Zvýšení počtu MJ o | Cena za MJ v Kč bez DPH | Zvýšení ceny v Kč bez DPH o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 128 | 6 | 3 100,00 | 18 600,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 18 600,00 |

- Hodnota změn činí 18 600,00,00 Kč bez DPH, (tj. 0,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ o | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 312 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 312 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 |  |  |  |  |  |
|  | Mapové dílo | ha | 312 | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 700,00 |

Hodnota změn činí 1 700,00 Kč bez DPH, (tj. 0,09 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 16 900,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke změně závazku došlo z důvodu upřesnění skutečného rozsahu prací v rámci dílčích částí: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. („vícepráce“), 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ („méněpráce“).

Zhotovitel v rámci přípravy komplexních pozemkových úprav provedl v terénu zaměření předpokládané hranice obvodu v katastrálním území Volenice u Počedělic. Při následném došetření této hranice za účasti dotčených vlastníků byly zjištěny nesoulady mezi předpokládaným a skutečným stavem. Tyto rozdíly se týkaly zejména chatových osad, kde bylo oplocení umístěno odlišně, než jak bylo zakresleno v dostupných mapových podkladech. Z tohoto důvodu bylo nutné hranici obvodu upravit tak, aby odpovídala skutečnému užívání pozemků i stavu v terénu. Provedené úpravy hranice vedly k navýšení rozsahu měrných jednotek potřebných k provedení zaměření, avšak současně vedly ke snížení celkové výměry obvodu komplexních pozemkových úprav, neboť část původně předpokládaného území byla na základě zjištěného skutečného stavu z obvodu vypuštěna. Výsledná podoba obvodu tak odpovídá reálnému stavu v terénu a je nezbytná pro správné a přesné provedení komplexních pozemkových úprav.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

l. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 009 200,00 Kč | 1 221 132,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 698 800,00 Kč | 845 548,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 187 200,00 Kč | 226 512,00 Kč |
| Celková cena | 1 895 200,00 Kč | 2 293 192,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: 27.03.2026	Datum: 24.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Tomáš Krátký

ředitelka Krajského pozemkového                                       jednatel GEPARD s.r.o.

úřadu pro Ústecký kraj

Za správnost: Ing. Lucie Slabá

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 | 31.8.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 305 | 600,00 | 183 000,00 | 31.1.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 300,00 | 10 400,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 134 | 3 100,00 | 415 400,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 312 | 600,00 | 187 200,00 | 30.6.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 312 | 500,00 | 156 000,00 | 30.9.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 009 200,00 | 30.9.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 312 | 950,00 | 296 400,00 | 31.5.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 61 | 1 200,00 | 73 200,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 312 | 850,00 | 265 200,00 | 30.11.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 698 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 312 | 600,00 | 187 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 187 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 009 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 698 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 187 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 895 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 397 992,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 293 192,00 |  |