DODATEK č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Stará Oleška

- č.: 1110-2023-508207 ze dne 25. 9. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/4, 415 02 Teplice

Pobočka: Děčín na adrese 28. října 979/19, 405 02 Děčín I.

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Martin Suchý, Pobočka Děčín

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 702 153 042

E-mail: 	decin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083

Zastoupený:	                                               Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Tomáš Charvát, jednatel

V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                  XXXXXXXX

E-mail:                                                             XXXXXXXX

ID datové schránky:                                        j39b3sj

Bankovní spojení:				Raiffeisenbank

Číslo účtu:                                                       944056036/5500

DIČ:                                                                 CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3:

PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení, a to částí:

6.3.1 Vypracování návrhu společných zařízení (PSZ) z termínu 31. 5. 2026 na 21. 10. 2026

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z 31. 5. 2027 na 21. 10. 2027

V důsledku této změny se mění Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě.

Dalším předmětem dodatku je změna osoby zastupující Objednatele.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínu předání dílčích částí k akceptačnímu řízení. Dalším předmětem dodatku je změna osoby zastupující Objednatele.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) | 31.5.2026 | 21.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.5.2027 | 21.10.2027 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (prodloužení o 4 týdny pro jednání a nezbytných úkonů vedoucí k vhodnému umístění protipovodňové suché nádrže) a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, dle čl. 2.1 SoD, vyhrazená změna závazku ze smlouvy (prodloužení o 16 týdnů pro zhotovení IGP).

Jednání k suché nádrži:

V rámci návrhu Studie odtokových poměrů na toku Olešnička (HG partner s.r.o.) byla jako jedno z protipovodňových vodohospodářských opatření navržena Suchá nádrž Stará Oleška. Obec Huntířov a sbor zástupců vlastníků na základě dřívějších povodňových událostí trvají na protipovodňové ochraně obce včetně této nádrže.

Správa Národního parku nesouhlasí s umístěním této nádrže v navržené lokalitě (zásah do cenného přírodního toku – VKP, lokalita je součástí Evropsky významné lokality Horní Kamenice, lokální biokoridor/biocentrum a další),

Zpracovatel v podzimních měsících roku 2025 provedl podrobné měření výškopisu potřebné pro zpracování dokumentace technického řešení pro opatření ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská opatření. Podle zaměření výškopisu byl zpracován digitální model terénu, na kterém byla provedena modelace suché nádrže v jiné lokalitě – bylo zhodnoceno, že dané lokalita není vhodná pro vybudování suché nádrže vhodné pro ochranu zastavěné části a na které trvá Obec Huntířov a sbor zástupců vlastníků. Byl proto zaměřen podrobný výškopis i na jiných místech toku Olešničky, vhodný profil však nebyl nalezen. Bylo proto svoláno další jednání sboru zástupců vlastníků (dne 1. 12. 2025), na kterém bylo dohodnuto místní šetření v původním navrženém profilu suché nádrže za účasti zástupců Správy NP České Švýcarsko. Toto šetření se konalo dne 4. 12. 2025, zástupci Správy NP nevyloučili možnost realizace suché nádrže v těchto místech. Zpracovatelem byly proto vyhodnoceny lokality ke zpracování GTP – podklady pro zajištění GTP a potřebná data ČHMÚ byly Pobočce Děčín předány dne 14. 12. 2025.

Vypracování IGP:

Zadání veřejné zakázky na zpracování GTP proběhlo začátkem roku 2026, smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 1. 2026 s termínem vyhotovení díla do 30. 3. 2026.

S ohledem na tuto skutečnost požádal Zpracovatel dne 12. 1. 2026 o prodloužení termínu plnění etap 6.3.1 a 6.3.2. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (prodloužení o 4 týdny pro jednání a nezbytných úkonů vedoucí k vhodnému umístění protipovodňové suché nádrže) Provedená změna závazku ze Smlouvy, je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

- Další prodloužení termínů je v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, dle čl. 2.1 smlouvy, kdy se jedná o vyhrazené změny závazku ze smlouvy (prodloužení o 16 týdnů pro zhotovení IGP). Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. III.

Změna osoby zastupující Objednatele

Na straně Objednatele dochází ke změně v personálním obsazení na postu ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. Zástupcem Objednatele a osobou zastupující Objednatele ve smluvních záležitostech je Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 31.03.2026	Datum: 30.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát

ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Lucie Slabá

Příloha:

Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stará Oleška |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 29 | 2 000,00 | 58 000,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 254 | 1 500,00 | 381 000,00 | 30.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 100 | 2 000,00 | 200 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 199 | 3 465,00 | 689 535,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | 3 135,00 | 62 700,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 356 | 495,00 | 176 220,00 | 30.4.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 356 | 605,00 | 215 380,00 | 31.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 782 835,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 355 | 880,00 | 312 400,00 | 21.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 11 | 3 300,00 | 36 300,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 25 | 1 100,00 | 27 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 21 | 3 300,00 | 69 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 355 | 880,00 | 312 400,00 | 21.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 5 | 2 200,00 | 11 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 900 900,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 356 | 440,00 | 156 640,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 640,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 782 835,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 900 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 156 640,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 840 375,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 596 478,75 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 436 853,75 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |
| Datum: 31.03.2026 |  |  |  | Datum: 30.03.2026 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  | "elektronicky podepsáno" |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Tomáš Charvát |  |  |
| Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |