dodatek č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Vysoké Žibřidovice       
č.:  1282-2023-521101 ze dne 21. 11. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 606 073 755

E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz, eva.soosova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.

První společník (vedoucí společník): EKOTOXA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Druhý společník (účastník): GEOPORT, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15. 9. 2023 za společnost jedná:

Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Korespondenční adresa: 	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupená: 	Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: rdb3fk8

Bankovní spojení: ČSOB Opava

Číslo účtu: 382047743/0300

DIČ: CZ64608531

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3:

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v doplnění a změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se doplňují nové dílčí části díla a dále se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- rozšíření obvodu – nové dílčí části díla:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Počet MJ (pro rozšíření obvodu) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH (na rozšíření obvodu) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – rozšíření obvodu | ha | 1 | 1 900 | 1 900 | 30. 4. 2026 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu | 100 bm | 5 | 2 090 | 10 450 | 30. 6. 2026 |
| 6.2.8 a) | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu | ha | 1 | 638 | 638 | 30. 6. 2026 |
|  | Součet ceny v Kč bez DPH – za rozšíření obvodu |  |  |  | - 988 |  |

- S ohledem na uvedené změny – rozšíření obvodu – bude upraven celkový termín dokončení hlavního celku „Přípravné práce“. Nový termín: 30. 6. 2026

- navýšení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 531 | 5 | 957 | 4 785 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 531 | 5 | 1 320 | 6 600 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 531 | 5 | 444,40 | 2 222 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 13 607 |

- Hodnota změn činí 26 595 Kč bez DPH, (tj. 0,65 % z indexované ceny); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Ad A)

- Po konzultaci se sborem zástupců, zástupcem obce Hanušovice a zástupcem Pobočky Šumperk dochází k rozšíření obvodu KoPÚ ve dvou lokalitách, a to z důvodu efektivního propojení stávajících polních cest navržených k rekonstrukci. Bez tohoto propojení by nebylo možné provést rekonstrukci v celé délce stávající komunikace ani vypořádat vlastnické vztahy. Stávající řešení by tedy ani po ukončení pozemkové úpravy neumožnilo legálně používat tyto úseky komunikace ke zpřístupnění navazujících zemědělských pozemků.

- Ad B)

- V rámci zjišťování hranic obvodu KoPÚ byla zjištěna plocha, která odpovídá skutečnému rozsahu území, ve kterém je nezbytné provádět komplexní pozemkové úpravy a odpovídá výměře 536 ha. Uvedená hodnota však doposud nebyla promítnuta do položkového výkazu činností.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených, činí 3,77 % indexované ceny. Nepřesáhne tak 10 % z indexované ceny.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk Evou Soósovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 606 073 755 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

- Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 304 976,00 Kč | 2 789 020,96 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 424 662,80 Kč | 1 723 841,99 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 238 198,40 Kč | 288 220,06 Kč |
| Celková cena Díla | 3 967 837,20 Kč | 4 801 083,01 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Opava

Datum: 8. 4. 2026	Datum: 7. 4. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Martin Vokřál

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová