KDodatek Č. 4 ke smlově o dílo č. 586-2023-514205

- Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 4“)

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov

Zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Zastoupená: Tomáš Charvát, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: j39b3sj

Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4. „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ“ dle článku 17.2 smlouvy - dodatečné zjišťování (vícepráce).

- PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 dle článku 17.2 smlouvy – dodatečné zjišťování (vícepráce)

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) – vícepráce 5 MJ

| Fakturační celek 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 0 | 5 | 3 465 | 0 | 17 325 | + 17 325 |

Termín odevzdání: do 29.5.2026

Vícepráce činí celkem 17 325,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění víceprací:

Podnětem k uzavření Dodatku č. 4 ke SoD je žádost zhotovitele návrhu KoPÚ Kunčice nad Labem, společnosti INGEOS spol. s r.o., Masarykova 2462/55, 415 01 ze dne 16.12.2025 (č.j. SPU 513157/2025) týkající se požadavku na rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota.

Požadavek na rozšíření obvodu pozemkové úpravy je dán skutečností, že v rámci zpracování dokumentace technického řešení - opatření ke zpřístupnění pozemků bylo zjištěno, že u navržených cest určených k rekonstrukci HC1-R a VC2-R bude z důvodu potřebného záboru nutné rozšířit obvod pozemkových úprav. U cesty HC1-R se jedná o požadavek o rozšíření obvodu PÚ v úsecích lesních pozemků, kdy pro navrženou cestu HC1-R (dle požadovaných parametrů) je prostor vymezený původním zjišťováním hranic pro budoucí cestu nedostatečný. U cesty VC2-R se jedná o rozšíření obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s jejím napojením na silnici. V případě realizace cesty VC2-R by bylo obtížné toto napojení realizovat z důvodu toho, že se napojení cesty nachází mimo obvod pozemkové úpravy.

S ohledem na uzavřenou etapu „6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ se jedná o vícepráce v rozsahu 5 MJ (500 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy. Dle článku 17.2 Smlouvy, pokud dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanoveného tuto Smlouvou, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou k ujednání podmínek takového navýšení Měrných jednotek a k uzavření dodatku ke Smlouvě. Cena takto navýšených měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a času a zároveň nepřekročí částku určenou Objednatelem jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek.

Objednatel na základě průzkumu trhu zjistil, že průměrná cena 3 srovnatelných nabídek činí                    11 167 Kč bez DPH za 1 MJ. Zhotovitel nabídl cenu ve výši 3 465 kč bez DPH za 1 MJ, která splňuje podmínky stanovené v čl. 17.2. Smlouvy.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 6.2.4 v rozsahu 5 MJ s jednotkovou cenou 3 465,00 Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 29.5.2026.

2.2 Změna ceny díla

Tímto dodatkem č. 4 dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

| - Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 160 615,- Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 400 070,- Kč |
| - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 80 080,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 640 765,- Kč |
| DPH 21 % | 344 560,65,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 985 325,65,- Kč |

Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 3 se tímto dodatkem č. 4 navyšuje o 17 325 Kč bez DPH.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upraveným dodatkem č. 4 činí 17 325 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 SOD č. 586-2023-514205 - Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Místo: Trutnov		Místo: Teplice

Datum: 19.3.2026		Datum: 9.3.2026

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Josef Kutina		Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: vedoucí Pobočky Trutnov		Funkce: Jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 4 SOD 586-2023-514205 – Komplexní pozemkové úpravy Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 | 15.2.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 97 | 2 800,00 | 271 600,00 | 15.2.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 11 | 3 500,00 | 38 500,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) | ha | 3 | 2 200,00 | 6 600,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 173 | 3 465,00 | 599 445,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatečné zjišťování) | 100 bm | 5 | 3 465,00 | 17 325,00 | 29.5.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 3 465,00 | 17 325,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 5 | 3 300,00 | 16 500,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 112 | 715,00 | 80 080,00 | 15.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 112 | 770,00 | 86 240,00 | 30.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 160 615,00 | 30.6.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 112 | 880,00 | 98 560,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 40 | 1 100,00 | 44 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 41 | 1 650,00 | 67 650,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 12 | 3 300,00 | 39 600,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 112 | 880,00 | 98 560,00 | 30.9.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 400 070,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 112 | 715,00 | 80 080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 080,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 160 615,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 400 070,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 080,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 640 765,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 344 560,65 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 985 325,65 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Trutnov |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |
| Datum: 19.3.2026 |  |  |  | Datum: 9.3.2026 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Josef Kutina |  |  |  | Jméno: Tomáš Charvát |  |  |
| Funkce: vedoucí pobočky Trutnov |  |  |  | Funkce: jedntel společnosti |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |