DODATEK č.  6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břestek

- číslo smlouvy objednatele: 967-2022-525203 ze dne 20. 10. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka: Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupená:		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 956 373, +420 606 776 692

E-mail: 		jiri.vavra1@spu.gov.cz, petr.jarotek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

GEOREAL spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená: 		Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x

Kontaktní údaje:

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID datové schránky:	s85762s

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

DIČ:	CZ40527514

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 70 | 13 | 1 210 | 15 730 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 45 | 25 | 1 210 | 30 250 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 4 | 4 | 12 100 | 48 400 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 94 380 |

Hodnota změn činí 94 380,00 Kč bez DPH (tj. 2,23% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a č. 2) o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 94 380 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Důvodem ke snížení počtu MJ je rozsah skutečně provedených prací, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Břestek v důsledku změn obvodu KoPÚ a projednání návrhu PSZ ve sboru zástupců vlastníků.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku

- Změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 15. 4. 2026 | 15. 6. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 15. 3. 2027 | 15. 5. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem k posunu termínů plnění jsou naplánovaná jednání zastupitelstev obce Břestek a městyse Buchlovice, která proběhnou ve dnech 13. 5. a 15. 6. 2026, na kterých bude schválen navržený Plán společných zařízení.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i a), 6.3.1 i b), 6.3.1 i c), 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 210 934,00 Kč | 2 675 230,14 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 749 962,50 Kč | 2 117 454,63 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 281 204,00 Kč | 340 256,84 Kč |
| Celková cena | 4 242 100,50 Kč | 5 132 941,61 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Plzeň

Datum: 14. 4. 2026	Datum: 14. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Martin Vondráček

ředitelka KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petr Šošolík