Dodatek č. 6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov

- č. 1017-2022-529101 ze dne 31.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

- Čl. I.

- Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je vyhrazená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | -9 | 1210 | -10890 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | -3 | 1210 | -3630 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | -2 | 12100 | -24200 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 38720 |

Hodnota změn činí 38720 Kč bez DPH, (tj.1,98% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 38720 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Důvodem je změna obvodu KoPÚ spočívající v rozšíření do sousedního k.ú. Bražec u Doupova a současně upřesnění hranice řešeného území s ohledem na probíhající liniovou stavbou a s tím související změna počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek u dílčí části dle čl. 6.3.1 i) b) a čl. 6.3.1 i) c) oproti původnímu předpokladu dle čl 17.6. Situace nezávislá na vůli smluvních stran nastala po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách na základě realizace stavebních činností třetími osobami dle čl. 17.5.b) Smlouvy. Změna obvodu neměla vliv na výměru řešeného území, ale na rozsah navrhovaných opatření PSZ v řešeném území.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č.1,2,3,4,5), nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 15.04.2026 | 30.06.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů na základě vyhrazené změny závazku dle čl. 2.1. a 6.3.1 g) Smlouvy je písemné sdělení příslušných obcí (město Bochov a obec Bražec) o předpokládaných termínech konání veřejných zasedání zastupitelstev v následujícím období, na kterých bude předložen zpracovaný plán společných zařízení ke schválení.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), a čl. 6.3.1 i) c) je změnou vyhrazenou v čl. 2.1. a 6.3.1 g) Smlouvy, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (6.3.1) Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 966 306 Kč | 1 169 230,26 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 185 316 Kč | 1 434 232,36 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 176 418 Kč | 213 465,78 Kč |
| Celková cena | 2 328 040 Kč | 2 816 928,40 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Karlovy vary		Místo: Plzeň

Datum: 14. 4. 2026		Datum: 14. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel společnosti

pro Karlovarský kraj

Za správnost: Ing. Zuzana Telepovská

Příloha:

- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný