DODATEK č. 10

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Domažlice,  
č. smlouvy: 6-2013-504202 ze dne 17.06.2013

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj na adrese nám. Generála Píky 2110/8, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 269 138

E-mail: 	jan.kaiser@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení dodavatelů

První společník (vedoucí společník): Ing. Helena Krausová

se sídlem xxx, 301 00 Plzeň, IČO: 72274433

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Druhý společník (účastník): GROMA PLAN s.r.o.

se sídlem Jiráskovo náměstí 274/31, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 08.08.2011 za společnost jedná:

Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení, je oprávněn zastupovat sdružení vůči třetím osobám a jednat jejím jménem

Korespondenční adresa: Jiráskovo náměstí 274/31 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Vedoucí týmu: xxx, reprezentant sdružení

Zástupce vedoucího týmu: xxx, jednatel

Kontaktní údaje: Ing. Helena Krausová

Tel.:                                                                    xxx

E-mail:                                                                xxx

ID datové schránky:                                           9pbzmmy

Bankovní spojení:		  xxx

Číslo účtu:                                                          xxx

DIČ:                                                                    xxx

Kontaktní údaje: GROMA PLAN s.r.o.

Tel.:                                                                    xxx

E-mail:                                                                xxx

ID datové schránky:                                           ekc85xd

Bankovní spojení: 		    Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                                          27-4501350277/0100

DIČ:                                                                    CZ25233025

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | 1381 | 200,00 | 276 200,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 276 200,00 |

- snížení počtu MJ u dílčí části:

Hodnota změn činí 276 000,00 Kč bez DPH, tj. 7,16 % původní hodnoty; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 276 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek, o které požádal zpracovatel dne 23.3.2026 č.j. SPU 111647/2026. Zhotovitel požádal o zrušení etapy 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. Důvodem této žádosti bylo zejména datum uzavření smlouvy v roce 2013, a s tím související neaktuálnost cen i způsobu výpočtu měrných jednotek. Objednatel konstatoval, že smlouva o dílo byla podepsána dne 17. 6. 2013 a v průběhu let byla několikrát prodloužena dodatky, například z důvodu podaných odvolání. S ohledem na tuto skutečnost Pobočka Domažlice souhlasila s nerealizací etapy 3.1., protože cenové podmínky stanovené smlouvou již neodpovídají současné situaci na trhu. V současné době se nepoužívají měrné jednotky vztažené k vytyčované ploše, ale měrné jednotky vztažené k vytyčované délce hranice, což je další významná odchylka od původně sjednaných obchodních podmínek. Objednatel akceptoval důvody uvedené v žádosti zhotovitele jako opodstatněné. Potřeba uplatnění samostatných méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebrání dokončení díla zhotovitelem podle uzavřené smlouvy o dílo č. 6-2013-504202.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 až č. 9), nepřesáhne dle odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % a nepřesáhne dle odst. 5 a 6 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 070 400,00 Kč | 2 505 184,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 428 800,00 Kč | 1 728 848,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 414 300,00 Kč | 501 303,00 Kč |
| Celková cena | 3 913 500,00 Kč | 4 735 335,00 Kč |
| Vícepráce data ČHMU (fakturace bez DPH) |  | 58 100,00 Kč |
| Celková cena |  | 4 793 435,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Helena Krausová

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj	reprezentant sdružení

Místo: Plzeň		Místo: Plzeň

Datum: 15.04.2026	Datum: 14.04.2026

„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	reprezentant sdružení na základě

Státní pozemkový úřad	Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011

Za správnost: Ing. Marek Gebauer

Příloha č. 1 k SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1390 | 100 | 139 000 | 31.01.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 1390 | 50 | 69 500 | 31.10.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 1390 | 50 | 69 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1390 | 500 | 695 000 | 31.10.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 320 | 1 000 | 320 000 | 31.10.2015 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 480 | 1 000 | 480 000 | 31.10.2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 2 | 9700 | 19 400 | 28.2.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1390 | 200 | 278 000 | 31.5.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 070 400 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.5.2019 |
|  | Vícepráce – data ČHMÚ (fakturace bez DPH) | ks | 1 | - | 58 100 | 15.5.2019 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 1381 | 400 | 552 400 | 15.11.2021 |
|  | Dopracování PSZ a návrhu po odvolání (vícepráce) |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 10 000 | 10 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Méněpráce | ha | -1 | 10 000 | -10 000 |  |
| 2.2.2. | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 5 000 | 5 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Vícepráce | ha | 13 | 5 000 | +65 000 |  |
| 2.2.3. | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 000 | 2 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
|  | Méněpráce | ha | -1 | 2 000 | -2 000 |  |
| 2.2.4. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 10 000 | 10 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Méněpráce | ha | -1 | 10 000 | -10 000 |  |
| 2.2.5. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 000 | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Méněpráce | ha | -1 | 5 000 | -5 000 |  |
| 2.2.6. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 000 | 2 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Vícepráce | ha | 96 | 2 000 | +192 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 2.2.7. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ k vystavení | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíců od výzvy Objednatele |
| 2.2.8. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíců od výzvy Objednatele |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1 486 900 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 1381 | 200 | 276 200 | 3 |
|  | Méněpráce | ha | -1381 | 200 | -276 200 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1381 | 300 | 414 300 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 414 300 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 070 400 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (včetně víceprací) |  |  |  |  | 1 428 800 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 414 300 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 913 500 Kč |  |
| DPH v Kč (21%) |  |  |  |  | 821 835 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 735 355 Kč |  |
| 2.1. vícepráce (data ČHMU) – fakturace bez DPH |  |  |  |  | 58 100 Kč |  |
| Celková cena díla |  |  |  |  | 4 793 435 Kč |  |