DODATEK č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ LIPOVÁ U PŘEROVA  
č.:  1457-2021-521101 ze dne 27. 10. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 179

E-mail: 		prerov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

DIČ: CZ25567179

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčí části.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 125 | 1 125 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 4 125 |

Hodnota změn činí 4 125 Kč bez DPH, (tj. 0,15 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 125 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Méněpráce u dílčích částí 6.3.2 h) ii) a iii) vyplývají ze skutečného rozsahu aktualizace PSZ.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.

- změna termínu předání dílčí části:

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 4. 2026 | 31. 7. 2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Ke změně termínu předání návrhových prací k akceptačnímu řízení dochází z důvodu následných jednání o navržených prvcích plánu společných zařízení (PSZ) po projednané verzi schváleného PSZ s obcí Lipová a sborem zástupců. Jednalo se o navržená vodohospodářská opatření VN1 a VN2, kde bylo provedeno nové posouzení hráze (výpočet alternativy) mezi VN1 a VN2 včetně zátopy a tvaru nádrží. Dále byl upraven interakční prvek IP1 z důvodu zpomalení odtoku povrchové vody, u polní cesty HC 3a byly posouzeny a doplněny aleje z důvodů protierozních a krajinotvorných. U vedlejší polní cesty VC7b-R projednání napojení na pozemky v intravilánu a povrchu, u VC18-R projednán požadavek na zpřístupnění pozemků navazujících na místní trať a následně doplnění polních cest DC22, DC23 a DC24. Rovněž bylo řešeno majetkoprávní vypořádání toku Lutěnínka.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dále je předmětem Dodatku změna osoby oprávněné jednat za zhotovitele v technických záležitostech a její kontaktní údaje:

| V tech. záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renata Smejkalová |
| --- | --- |
| Kontaktní údaje: | Tel.: +420 601 374 167 E-mail: renata.smejkalova@geocart.cz |

Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. bodu 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 289 380 Kč | 1 560 149,80 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 101 500 Kč | 1 332 815,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 224 500 Kč | 271 645,00 Kč |
| Celková cena | 2 615 380Kč | 3 164 609,80 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Geocart CZ spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Datum: 17. 4. 2026	Datum: 17. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 					Bc. Ondřej Hrdlička

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 				jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Hana Minářová