## List1
Nové služby 2 pro KoPÚ v k.ú. Pnětluky
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 1 |  | 0 | 20.05.2016
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1 |  | 0 | 20.05.2016
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100bm | 5 |  | 0 | 20.05.2016
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100bm | 5 |  | 0 | 20.05.2016
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1 |  | 0 | 20.07.2016
Přípravné práce bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 20.07.2016
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 |  | 0 | 31.01.2017
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 1 |  | 0 | 31.01.2017
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1 |  | 0 | 30.09.2017
Návrhové práce bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 31.01.2018
3.3. | Mapové dílo | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace nových služeb pro KoPÚ
1. Přípravné práce bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0